重点任务分工及进度安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 责任主体 | 时间进度 | 保障措施 |
| 一、突出问题专项治理行动 | | | | |
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 学校主要领导和招生工作相关人员签订招生责任书。 |
| 2 | 学籍信息核查活动 | 各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 明确校长为第一责任人，各级教育行政部门每年定期组织学籍检查。 |
| 3 | 教学标准落地活动 | 各级教育行政部门、各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 各级教育行政部门定期开展教学标准实施情况检查。 |
| 4 | 实习管理规范活动 | 各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 各级教育行政部门定期开展实习管理规定落实情况检查。 |
| 5 | 平安校园创建活动 | 各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 各级教育行政部门定期开展平安校园创建情况检查。 |
| 6 | 财务管理规范活动 | 各职业院校 | 2016年12月底前完成 | 各级教育行政部门推动学校建立内外部结合的控制机制。 |
| 7 | 督促专项治理行动落实并建立长效机制 | 各级教育行政部门 | 2016年12月底前完成 | 各级教育行政部门形成各级联动督查长效机制。 |
| 二、管理制度标准建设行动 | | | | |
| 8 | 学校章程建设 | 各职业院校 | 高职院校2015年底前完成，中职示范校2016年12月底前完成 | 省级教育行政部门建立章程建设面向社会公开发布制度。 |
| 9 | 完善内部管理制度 | 各职业院校 | 2018年6月底前完成 | 各级教育行政部门定期组织经验交流活动。 |
| 10 | 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | 各级教育行政部门 | 2018年6月底前完成 | 各级教育行政部门在一定范围内组织经验交流活动，推动各职业院校成立制度标准建设协作组。 |
| 三、管理队伍能力建设行动 | | | | |
| 11 | 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | 各职业院校 | 持续实施 | 各级教育行政部门统筹实施各层次培训计划，定期组织各类经验交流活动。 |
| 12 | 组织开展管理经验交流和培训活动 | 各级教育行政部门 | 持续实施 |
| 四、管理信息化水平提升行动 | | | | |
| 13 | 制订和完善数字校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 各职业院校 | 2017年12月底前完成 | 各级教育行政部门推动学校成立专门机构，配备专职人员；明确时间节点，完成数字化校园规划。 |
| 14 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 各职业院校 | 持续实施 |
| 15 | 组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | 各级教育行政部门 | 2017年12月底前完成 | 各级教育行政部门定期组织经验交流与现场观摩活动。 |
| 五、学校文化育人创新行动 | | | | |
| 16 | 组织开展学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 各级教育行政部门推动学校提交典型案例，在一定范围内进行宣传、展示。 |
| 17 | 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | 各职业院校 | 持续实施 |
| 六、质量保证体系完善行动 | | | | |
| 18 | 建立健全质量监控体系，发布质量年度报告 | 各职业院校 | 持续实施 | 省、市教育行政部门定期调度学校质量年度报告发布情况。 |
| 19 | 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告 | 省、市教育行政部门 | 持续实施 | 省、市教育行政部门每年定期组织专门力量，研制发布省级职业教育质量年度报告，推动各市参照省级做法。 |
| 20 | 定期组织质量年报的合规性审查 | 教育部 | 持续实施 | / |
| 七、加强组织领导 | | | | |
| 21 | 负责行动计划的总体设计、全面部署和对各地落实情况的监督指导 | 教育部 | 持续实施 | 省教育厅督促各市教育局、各高职院校制定具体实施方案及年度推进计划。 |
| 22 | 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划 | 各职业院校 | / |
| 23 | 各省行动计划实施方案报教育部备案 | 省教育厅 | / | / |
| 八、加强宣传发动 | | | | |
| 24 | 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | 各级教育行政部门  各职业院校 | 持续实施 | 各级教育行政部门定期组织专项督查。 |
| 25 | 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动 | 各级教育行政部门各职业院校 | 持续实施 | 各级教育行政部门定期组织专项督查。 |
| 九、加强督促检查 | | | | |
| 26 | 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 各级教育行政部门定期组织专项督查。 |
| 27 | 建立行动计划实施进展情况简报、通报和重大问题限期整改报告制度，视情组织专项督查 | 教育部 | 持续实施 |
| 28 | 分类遴选职业院校管理100强 | 各级教育行政部门 | 2018年6月底前完成 | / |
| 十、加强指导服务 | | | | |
| 29 | 加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 各级教育行政部门定期加强调度。 |
| 30 | 组织专业力量设计问卷，开展大样本网络调查，形成职业院校管理状态“大数据”及分析报告 | 教育部 | 2017年12月底前完成 | / |