附件

主要分工及进度安排表

| 主要任务 | 责任主体 | 监督指导 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、突出问题专项治理行动 |
| 1.诚信招生承诺活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 2.学籍信息核查活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 3.教学标准落地活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 4.实习管理规范活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 5.平安校园创建活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 6.财务管理规范活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 7.合作办学清查活动。 | 职业院校 | 各地教育部门、办学主管部门 | 2016年12月底前完成 |
| 8.督促专项治理行动落实并建立长效机制。 | 各地教育部门、办学主管部门 | 教育厅 | 2016年12月底前完成 |
| 二、管理制度标准建设行动 |
| 9. 学校章程建设，基本形成一校一章程格局。 | 职业院校 | 教育厅、各地教育部门 | 高职院校2015年底前完成；中职示范校2016年12月底前完成。 |
| 10.完善管理制度标准，形成规范、科学的内部管理制度体系。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 2018年6月底前完成 |
| 11.强化制度标准落实，搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | 教育部门、科研机构 | 教育厅 | 2018年6月底前完成 |
| 三、管理队伍能力建设行动 |
| 13.细化院校长和其他管理人员能力要求。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 14.强化培养培训，建立分层次、多形式的培训体系。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 15.实施校长能力提升工程。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 2018年12月 |
| 16.开展职业院校管理队伍对口帮扶。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 2018年12月 |
| 17.强化激励保障，激发管理人员的内在动力。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 18.组织开展管理经验交流和培训活动 | 教育部门 | 教育厅 | 持续实施 |
| 四、管理信息化水平提升行动 |
| 19.强化管理信息化整体设计，制订和完善数字校园建设规划。 | 职业院校、各地教育部门 | 教育厅 | 2018年12月底前完成 |
| 20.建立健全管理信息化运行机制。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 2018年12月底前完成 |
| 21. 提升管理信息化应用能力，强化管理人员信息化意识和应用能力培训。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 22.组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | 各地教育部门 | 教育厅 | 2018年12月底前完成 |
| 五、学校文化育人创新行动 |
| 23.组织开展凝练学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | 职业院校、各地教育部门 | 教育厅 | 持续实施 |
| 24.精选优秀文化进校园，培养学生职业精神。 | 职业院校、各地教育部门 | 教育厅 | 持续实施 |
| 25.培养学生自主发展能力。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 26.建设民族文化传承创新基地。 | 职业院校 | 教育厅 | 2018年12月底前完成 |
| 六、质量保证体系完善行动 |
| 27.建立健全质量监控体系。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 持续实施 |
| 28.完善职业教育质量发布质量年度报告制度。 | 职业院校、各地教育部门 | 教育厅 | 持续实施 |
| 29.开展争“星”选“强”活动。 | 职业院校、各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 30. 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告。 | 各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 31.定期组织质量年报的合规性审查。 | 各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 七、加强组织领导 |
| 32.负责行动计划的总体设计、全面部署和对各地落实情况的监督指导 | 教育厅 |  | 持续实施 |
| 33.各市行动计划实施方案报教育厅备案。 | 各地教育部 | 教育厅 | 2016年4月底前完成 |
| 34. 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划。 | 职业院校 | 各地教育部门 | 2016年4月底前完成 |
| 八、加强宣传发动 |
| 35.开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动。 | 职业院校、各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 36.设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动。 | 职业院校、各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 九、加强督促检查 |
| 37.建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度。 | 各地教育部门 | 教育厅 | 持续实施 |
| 38.建立行动计划实施进展情况简报、通报和重大问题限期整改报告制度，视情组织专项督查。 | 各地教育部 | 教育厅 | 持续实施 |
| 十、加强指导服务 |
| 39.加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例。 | 各地教育部门、科研机构 | 教育厅 | 持续实施 |
| 40.组织专业力量形成职业院校管理状态分析报告。 | 科研机构 | 教育厅 | 2018年12月底前完成 |